## Previsionnel
Planning prévisionnel | Temps nécessaire | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | Total
Création du projet / importation des prérequis
Création du projet unity avec le gitiniore | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833 |  | Jalon 1 | Rendre le planning prévisionnel
Importation des blocs du labyrinth | 0.013889 |  | 0:20 | [9 empty] | 0.013889 |  | Jalon 2 | Finir les fonctionnalité de l'application
Importation de la fonctionalité génération du labyrinthe / implémentation | 0.041667 |  | 1:00 | [9 empty] | 0.041667 |  | Jalon 3 | Rendre tous les livrables
Importation de la fonctionalité du bot | 0.041667 |  | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Importation des classes de sauvegarde du labyrinthe | 0.041667 |  | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Gestion de génération du labyrinthe
Afficher les entrés sélectionables pour l'utilisateur | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Placer l'entré sélectionner par l'utilisateur | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Afficher les sorties sélectionables pour l'utilisateur | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Placer la sortie sélectionner par l'utilisateur | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Compléter et remplir toute les autres sortie possible par des blocs sens unique | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Implémentation de la génération avec le menu | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Gestion du bot
Gérer la duplication des bot a chaque intersection | 0.041667 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
Afficher une trace bleu pour l'or de la recherche | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
trace en vert pour le premier a trouvé la sortie | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Rouge pendant 0.5 secondes quand le bot "meurt" | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Le bot qui est le plus proche de la sortie si aucune sortie trouvé( trace en jaune ) | 0.041667 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
détection si la sortie n'est pas trouvé | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Gestion
Fonctionnalité des boutons du menu | 0.013889 |  |  | 0:20 | [8 empty] | 0.013889
possiblité de changer de sortie | 0.097222 |  |  | 0:20 | 2:00 | [7 empty] | 0.097222
Mode 1, choisir une entrer et sortie et trouver la solution la plus rapide | 0.0625 |  |  | 1:30 | [8 empty] | 0.0625
Mode 2, retounre toute les sorties possible avec l'entré donné | 0.11111 |  |  |  | 1:40 | 1:00 | [6 empty] | 0.11111
Mode 3. placer toute les entré possible sur un coté | 0.083333 |  |  |  | 1:00 | 1:00 | [6 empty] | 0.083333
tester pour chaque entré toute les sortie possible | 0.125 |  |  |  |  | 3:00 | [6 empty] | 0.125
Calculer fitness pour chaque sortie et stocker dans un tableau | 0.041667 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 0.041667
Modifcation de la sauvegarde pour ne pas prendre en compte la sortie ? | 0.083333 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 0.083333
Fonctionnalité de l'input de la sauvegarde ( pas de nom = unique, verfie nom unique ) | 0.041667 | [6 empty] | 1:00 |  |  |  |  | 0.041667
Gérer l'importation de carte dans nos sauvegarder | 0.083333 | [6 empty] | 2:00 |  |  |  |  | 0.083333
Importer la carte du labirinthe sauvegarder depuis la liste des cartes | 0.083333 | [6 empty] | 2:00 |  |  |  |  | 0.083333
Bouton recommencer ( fonctionalité ) | 0.041667 | [7 empty] | 1:00 |  |  |  | 0.041667
Fontion de fitness pour chaque labyrinthe | 0.048611 | [7 empty] | 1:10 |  |  |  | 0.048611
Sauvegarde des 10 meilleurs labyrinthe en fonction des fitness | 0.0625 | [7 empty] | 1:30 |  |  |  | 0.0625
Vue / affichage
Création d'un menu avec 3 boutons ( lancer, charger une carte existente, quitter ) | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Création d'un panel avec toute les informations sur le tablau des sorties potentiel | 0.125 |  |  |  | 2:00 | 0.041667 | [6 empty] | 0.125
Affichage de la liste des carte sauvegarder | 0.083333 | [5 empty] | 1:00 | 1:00 |  |  |  |  | 0.083333
Création d'un panel pour sauvegarder la carte ( input text, sauvegarder, cancel ) | 0.083333 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 0.083333
Création d'un panel pour la fin du labyrinthe. ( information , recommencer, charger un autre, choisir une autre sortie ) | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333 |  |  |  | 0.083333
création ou importation de matériaux pour les blocs / traces | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667 |  |  |  | 0.041667
Paufiner l'affichage et le rendre user frendly | 0.125 | [8 empty] | 0.125 |  |  | 0.125
Administration
Comprhénsion et anaylse du cahier des charges | 0.16667 | 4:00 | [10 empty] | 0.16667
Immersion (Création git, temps pour adapt.) | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
création de la plannification prévisionel / effective | 0.055556 | 1:00 | 0.013889 | [9 empty] | 0.055556
Création du kamban | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
journal de bord | 0.15972 | 0:30 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0.15972
Conception du document technique | 0.41667 | 1:00 | [7 empty] | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 0.41667
Conception du manuel utilisateur | 0.16667 | [9 empty] | 2:00 | 2:00 | 0.16667
Débugging, tests, résolutions | 0.41667 |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 0.41667
Finitions, optimisations, révisions | 0.25 |  |  |  |  | 0:40 | 0:40 | 0:40 |  | 1:40 | 1:40 | 0:40 | 0.25 | Reste :
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  | 4.4409e-16
|  |  | jalon 1 | [5 empty] | jalon 2 |  |  | Jalon 3 | 1900-01-02 16:00
1900-01-02 16:00

## Effectif
Planning effectif | Temps nécessaire | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | Total
Création du projet / importation des prérequis
Création du projet unity avec le gitiniore | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833 |  | Jalon 1 | Rendre le planning prévisionnel
Importation des blocs du labyrinth | 0.010417 |  | 0:15 | [9 empty] | 0.010417 |  | Jalon 2 | Finir les fonctionnalité de l'application
Importation de la fonctionalité génération du labyrinthe / implémentation | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833 |  | Jalon 3 | Rendre tous les livrables
Importation de la fonctionalité du bot | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Importation des classes de sauvegarde du labyrinthe | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Gestion de génération du labyrinthe
Afficher les entrés sélectionables pour l'utilisateur | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Placer l'entré sélectionner par l'utilisateur | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Afficher les sorties sélectionables pour l'utilisateur | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Placer la sortie sélectionner par l'utilisateur | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Compléter et remplir toute les autres sortie possible par des blocs sens unique | 0.041667 |  | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Implémentation de la génération avec le menu | 0.010417 |  | 0:15 | [9 empty] | 0.010417
Gestion du bot
Gérer la duplication des bot a chaque intersection | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Afficher une trace bleu pour l'or de la recherche | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
trace en vert pour le premier a trouvé la sortie | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Rouge pendant 0.5 secondes quand le bot "meurt" | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Le bot qui est le plus proche de la sortie si aucune sortie trouvé( trace en jaune ) | 0.0625 |  |  | 1:30 | [8 empty] | 0.0625
détection si la sortie n'est pas trouvé | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Gestion
Fonctionnalité des boutons du menu | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
possiblité de changer de sortie | 0.125 |  |  | 1:40 | 1:20 | [7 empty] | 0.125
Mode 1, choisir une entrer et sortie et trouver la solution la plus rapide | 0.041667 |  |  | 0:30 | 0:30 | [7 empty] | 0.041667
Mode 2, retounre toute les sorties possible avec l'entré donné | 0.125 |  |  |  | 3:00 | [7 empty] | 0.125
Mode 3. placer toute les entré possible sur un coté | 0.125 |  |  |  |  | 3:00 | [6 empty] | 0.125
tester pour chaque entré toute les sortie possible | 0.083333 |  |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | 0.083333
Calculer fitness pour chaque sortie et stocker dans un tableau | 0 | [11 empty] | 0
Modifcation de la sauvegarde pour ne pas prendre en compte la sortie ? | 0 | [11 empty] | 0
Fonctionnalité de l'input de la sauvegarde ( pas de nom = unique, verfie nom unique ) | 0 | [11 empty] | 0
Gérer l'importation de carte dans nos sauvegarder | 0 | [11 empty] | 0
Importer la carte du labirinthe sauvegarder depuis la liste des cartes | 0 | [11 empty] | 0
Bouton recommencer ( fonctionalité ) | 0 | [11 empty] | 0
Fontion de fitness pour chaque labyrinthe | 0 | [11 empty] | 0
Sauvegarde des 10 meilleurs labyrinthe en fonction des fitness | 0 | [11 empty] | 0
Vue / affichage
Création d'un menu avec 3 boutons ( lancer, charger une carte existente, quitter ) | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Création d'un panel avec toute les informations sur le tablau des sorties potentiel | 0.069444 |  |  |  |  | 1:40 | [6 empty] | 0.069444
Affichage de la liste des carte sauvegarder | 0 | [11 empty] | 0
Création d'un panel pour sauvegarder la carte ( input text, sauvegarder, cancel ) | 0 | [11 empty] | 0
Création d'un panel pour la fin du labyrinthe. ( information , recommencer, charger un autre, choisir une autre sortie ) | 0.041667 |  |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
création ou importation de matériaux pour les blocs / traces | 0 | [11 empty] | 0
Paufiner l'affichage et le rendre user frendly | 0 | [11 empty] | 0
Administration
Comprhénsion et anaylse du cahier des charges | 0.16667 | 4:00 | [10 empty] | 0.16667
Immersion (Création git, temps pour adapt.) | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
création de la plannification prévisionel / effective | 0.0625 | 1:00 | 0:30 | [9 empty] | 0.0625
Création du kamban | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
journal de bord | 0.083333 | 0:30 | 0:30 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | [6 empty] | 0.083333
Conception du document technique | 0.0625 | 1:00 | 0:30 | [9 empty] | 0.0625
Conception du manuel utilisateur | 0 | [11 empty] | 0
Débugging, tests, résolutions | 0.16667 |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | [6 empty] | 0.16667
Finitions, optimisations, révisions | 0.034722 |  |  |  | 0:50 | [7 empty] | 0.034722 | Reste :
| 1899-12-31 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-01-01
|  |  | jalon 1 | [5 empty] | jalon 2 |  |  | Jalon 3 | 1899-12-31 16:00
1900-01-02 16:00